هيأة الشفافية في إدارة الثروات الطبيعية

اجتماع مجلس الأمناء رقم 69

المكان: في مبنى وزارة النفط، قاعة الأقصى

الزمان: الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 5/2/2020

تقرير 2018

استعرض المجلس مسودة التقرير الابتدائي وأجاب ممثل شركة جي جي آي على استيضاحات واستفسارات وملاحظات الأعضاء عن محتويات التقرير ومدى موائمته ومتطلبات الشروط المرجعية ومعايير المبادرة. وعن مراعاته للإجراءات التصحيحية الواردة في رسالة البورد الدولي إلى السيد رئيس المجلس بتاريخ 16/10/2020.

القرار:

- تشكيل لجنة مكونة من السادة زيد الياسري وجلال أحمد وهيثم البخاري وحيدر فاضل تخول بتحديد الأهمية النسبية لتقرير عام 2018 وتقرير عام 2019 من خلال اتباع الخطوات المعتمدة في المعايير والتي منها الفهم الواضح وتحديد الإيرادات والشركات المشمولة والتوثيق.

- الموافقة على التقرير وتوجيه الإداري المستقل بمراعاة الآتي:

- أن يشمل التقرير بيانات ملكية المنفعة بموجب خارطة الطريق التي سيعتمدها المجلس لاحقاً.

- تحديث البيانات المتعلقة بالإجراءات التصحيحية بعد استكمال المجلس لخطة معالجتها.

- أن تشير فصول تقرير عام 2018 إلى خطوات المجلس المتعلقة بالإجراءات التصحيحية حيثما استدعت الحاجة.

- أن يراعى في تعريف "المشروع" على أنه يشير إلى الحقل الذي يستخرج منه النفط أو الغار أو المعادن.

الإجراءات التصحيحية

ناقش المجلس السبل الكفيلة بتحقيق الإجراءات التصحيحية الواردة في رسالة البورد الدولي إلى السيد رئيس المجلس بتاريخ 16/10/2020 قبل موعد الفالديشن في شهر نيسان من عام 2021.

القرار:

تشكيل لجنة برئاسة السيد محمد رحيم وعضوية السادة زيد الياسري وفريد الجادر وممثل الأمانة الوطنية السيد حمزة عبد الصاحب بصفة مقرر. وتكلف اللجنة بدراسة الملاحظات الاثني عشر ووضع الحلول الكفيلة لتحقيقها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

تقرير لجنة مراجعة خطة العمل

قدم السيد رئيس اللجنة إيجازاً عن خطوات تخفيض الكلفة الاجمالية من 2 مليار إلى 1 مليار و540 مليون واستعرض توصيات اللجنة.

القرار:

اعتماد الخطة والموافقة على التوصيات التالية:

- للمجلس الحق بأجراء المناقلة حسب الحاجة وتوفر التمويل

- إضافة فقرة في كل اجتماع حول متابعة خطوات التنفيذ والانجاز الفعلي

- يضع المجلس خطة فصلية تفصيلية للتنفيذ

الشروط المرجعية لتقرير 2019:

اطلع المجلس على النسخة النهائية للشروط المرجعية لتقرير عام 2019 واستمع إلى إيجاز اللجنة ومراعاة الملاحظات السابقة.

القرار:

قرر المجلس المصادقة على الشروط المرجعية بعد إضافة الآتي:

- ملخص عن تحليل الموازنة الذي أعده معهد الإصلاح الاقتصادي العراقي واضافة رابط التحليل المنشور على موقع المعهد

- توصيات اللجنة المكلفة بتحقيق الإجراءات التصحيحية.

- اعتماد نفس نسبة الأهمية النسبية التي ستحددها اللجنة المشكلة لنفس الغرض فيما يخص تقرير عام 2018.

مجلس الأمناء