هيأة الشفافية في إدارة الثروات الطبيعية

اجتماع مجلس الأمناء رقم 94

المكان: افتراضي عبر منصة مايكروسوفت تيمز

الزمان: الساعة الرابعة عصر يوم الإثنين المصادف 1/4/2024.

الضيوف: السادة عدنان بهية وحيدر الحسناوي/ فريق الإسناد وأحمد زواري/ السكرتارية الدولية للمبادرة.

الإيجاز التنفيذي

استعرض المجلس اهم التحديات التي تواجه عمل الهياة. ولخص السيد أحمد زواري ممثل الأمانة الدولية التحديات التي ستؤثر على نتيجة جولة الفاليديشن القادمة بما يأتي:

- توقف نشر العقود والحسابات الختامية للشركات المملوكة للدولة وتوقف نشر بيانات سومو الشهرية.

- تأخر نشر النص العربي وبقية متعلقات تقرير 2021 وعدم الامتثال لمتطلبات "البيانات المفتوحة".

- عدم إيفاء مستحقات الاشتراك السنوي لعضوية المبادرة لعام 2023 وما قبله.

- عدم نشر آليات تداول العائدات ابتداء من البيع وانتهاء بتوزيعها بموجب الموازنة الاتحادية.

وبعد ذلك تحدث المدير التنفيذي عن الحاجة لشغل المقعدين الشاغرين من مقاعد الشركات العالمية والثاني للاتحادات والنقابات.

القرار:

- تشكيل لجنة برئاسة د. عبد الصاحب نجم عبد وعضوية كل من السادة حسنين عبد اللطيف غورج وعماد كاظم عبد الزهرة تكلف بالتفاوض مع الإداري المستقل (شركة BDO) لحسم موضوع عدم الإيفاء بالالتزامات التعاقدية الآتية والاتفاق على إعادة جدولة الاستحقاقات المالية بناء على الالتزام الفعلي بالعقد:

- عدم احترام توقيتات التعاقد والتأخر الكبير في إصدار التقرير.

- تدني شمولية البيانات بنسبة تتجاوز 30% خلافا لشروط التعاقد بما في ذلك الأهمية النسبية.

- عدم عرض النسخ الإلكترونية للتقرير باللغة العربية والكردية والملخص التنفيذي باللغات الثلاث وجدول البيانات الملخصة على مجلس الأمناء لغرض المناقشة والإقرار.

- عدم الإيفاء بمتطلبات البيانات المفتوحة والاكتفاء بالنشر بصيغة pdf.

- عدم تسليم النسخ الورقية والإلكترونية على فلاش ميموري لأي من التقارير المذكورة في الفقرة أعلاه.

- تكليف السادة زيد الياسري ود. عبد الصاحب نجم بالتواصل مع منتدى الشركات العالمية والنقابات ذات العلاقة لغرض حثهم على التعجيل بإعلام المجلس بمرشحيهم لشغل المقعدين الشاغرين.

- ترتيب لقاء لممثلي وزارة النفط السادة عمار عبدال حسن وحسنين عبد اللطيف غورج وحسين طالب بمعالي وزير النفط لغرض التنسيق بين المجلس والوزارة وتوضيح مدى وكيفية الالتزام بالمعايير والفائدة المرجوة من ذلك. ومناقشة توفير التخصيصات المالية السنوية ودفع مستحقات الإداري المستقل والاشتراك السنوي.

- تعديل الشروط المرجعية لتقرير عام 2022 لتتضمن تفاصيل آليات تداول الإيرادات ابتداء من البيع مروراً بحساب الـ (DFI) والبنك المركزي ووزارة المالية وانتهاء بتوزيعها بموجب الموازنة الاتحادية.

اثر تدني نسب الإفصاح في تقرير 2021 على شموليته

اطلع المجلس على تدني نسب الإفصاح في تقرير 2021 حيث تبين أن 42% من الجهات المفصحة البالغ عددها 124 جهة لم تقدم بياناتها المطلوبة لهذا التقرير. وإن نسب إخفاق للجهات الحكومية قد بلغت 22%، وشركات جولات التراخيص 29%، والشركات الوطنية 53%، والمشترية للنفط 39%، المشترية للمنتجات النفطية 65%، وإقليم كردستان 100%. وعزا السيد أحمد زواري أسباب هذا الحيود إلى تقصير يشترك فيه كل من الإداري المستقل من حيث عدم السعي الجاد لتحصيل البيانات والجهات الحكومية والشركات العالمية من حيث التلكؤ في تقديم البيانات، ومجلس الأمناء من حيث عدم جدية المتابعة مع الجهات المفصحة. وأشار السيد زواري إلى أن تدني الشمولية ونسب الإفصاح ستؤثر قطعاً على نتائج الفاليديشن وقد تؤدي في نهاية المطاف إلى تعليق العضوية.

القرار:

- تعديل الشروط المرجعية لتقرير 2022 لضمان التزام الإداري المستقل بمتطلبات شمولية التقرير والأهمية النسبية التي يحددها المجلس وإضافة عقوبات وغرامات عند ثبوت عدم الالتزام بذلك.

- الالتزام بقرارات الفقرة (أولاُ) أعلاه. واستبعاد شركة BDO من المشاركة في تقديم عروض التقارير القادمة وحتى إشعار آخر.

- تشكيل لجنة تكلف بالمتابعة الدورية مع الإداري المستقل وإبلاغ المجلس بتحديات الإفصاح أولاً بأول.

- قيام المجلس بحملة توعية للجهات المفصحة وتفعيل مقترح تشكيل وحدات إدارية تخول مسؤولية تزويد البيانات للإداري المستقل.

مشاركة المجلس (MSG Engagement)

عرض السيد ماهر النعماني مجموعة أفكار تتعلق بمعايير مشاركة المجلس ودور المدير التنفيذي وكون المجلس صاحب السلطة الأعلى في الهيأة. وأكد إن حضور الاجتماعات يعتبر مقياساً للمشاركة. وأن توفير التمويل المالي يعتبر قياساً لنجاح قيادة الحكومة لعمل الهيأة. وأشار السيد حسنين عبد اللطيف إلى جسامة المهام الوظيفية الملقاة على عاتق الأعضاء وإلى ضرورة تشكيل لجان فرعية من خارج المجلس لمساعدته في مهامه. واقترح السيد صادق هويدي إرسال نسخ من محاضر الاجتماع إلى الوزارات للاطلاع والمتابعة. وفي الختام أشار السيد علاء محيي الدين إلى مسؤوليات الأعضاء بموجب المعيار (1) والمعيار الفرعي (1.4) في نقل وجهات نظر جهاتهم إلى المجلس وبالعكس وانطباق ذلك على قرار التريث في نشر العقود وحجب قسم من بيانات سومو الشهرية.

القرار:

قيام ممثلي الحكومة والشركات والمجتمع المدني بترتيب لقاءات جانبية (كل على حدة) لغرض توحيد الرؤى وتفعيل متطلبات نقل وجهات النظر بين المجلس والجهات التي يمثلونها.

سياسة الحكومة في شفافية العقود ونشر الحسابات الختامية

اكتفى السادة الأعضاء بالمناقشات المستفيضة التي تمت في هذا الاجتماع بخصوص الموضوع. وأضاف السيد زواري إلى أن المجلس هو المكان الأمثل لمناقشة مثل هكذا مواضيع.

القرار:

المضي قدماً في مقترح عقد اجتماع موسع للشركات الاستخراجية العالمية والمملوكة للدولة برعاية معالي رئيس المجلس للخروج بتوافق مشترك حول سياسة الدولة في شفافية العقود والإفصاح المنهجي.

خطة العمل 2024-2025

استمع المجلس إلى إيجاز قدمه السيدان عدنان بهية وحيدر الحسناوي عن آلية كتابة خطة العمل بناء على الأولويات الوطنية للحكومة والشركات والمجتمع المدني واستراتيجية مكافحة الفساد والخطط السنوية للوزارات المعنية وورقة عمل المجتمع المدني عن الأولويات الوطنية. وفصل السيدان بهية والحسناوي الآلية التي اعتمدها فريق الإسناد في تحديد الكلف التخمينية للنشاطات بناء على أسعار السوق السائدة وعلى كلف النشاطات المماثلة التي يقوم بها المجتمع المدني. وفي مداخلته أثنى السيد أحمد زواري بدوره على الخطة وشموليتها وآلية كتابتها والمناقشات التي شارك جميع أصحاب المصلحة الأوسع فيها وأكد على ضرورة متابعة مراحل إنجازها وتحديثها.

القرار:

الموافقة على مسودة الخطة المقترحة وتكليف الأمانة الوطنية بنشرها في الموقع وتحديثها دورياُ بناء على ما ينجز من فقراتها وإبلاغ المجلس بالتحديات التي قد تواجه التنفيذ لغرض تذليلها. على أن يتم قبل ذلك تعديل كلف فقرات التعاقد مع الخبراء الدوليين بموجب الأسعار السائدة لمثل هكذا نشاطات واعتماد تسعيرة الأنشطة التي تنفذها المؤسسات والمنظمات الدولية في العراق كمرجعية استرشادية.

تقرير الإنجاز السنوي لعام 2023

استعرضت الآنسة نور فارس محمد غني مسودة تقرير الإنجاز ومراحل إنجازها ومصادر البيانات وتفاصيل فقراتها ومشاركة المجتمع المدني في تقديم بيانات وصور ورشات العمل. واستفسر السيد أحمد زواري عن سبب عدم نشر خطة العمل لنفس العام.

القرار:

المصادقة على تقرير الإنجاز ونشره بصورته الحالية في الموقع مصحوباً بخطة العمل لعام 2023.

علاقة الهياة بوزارة النفط

واصل السادة الأعضاء النقاش الذي أثير في بداية اجتماع اليوم بخصوص أهمية دعم الوزارة للهيأة.

القرار:

التأكيد على ما ورد في القرار رقم (3) في الفقرة (ثانياً) أعلاه.

الحسابات الختامية للهياة

ناقش المجلس آلية اختيار المحاسب القانوني المجاز أصولياً والتعاقد معه لغرض تدقيق الحسابات الختامية للهيأة لعام 2023 وما قبله.

القرار:

تكليف الأمانة الوطنية بمقابلة المدققين، السيد أحمد إبراهيم عبد الحسين الأسدي والسيد جواد شلاگه كاظم الشيحاني والسيد علي غالب العزاوي والسيد فرقد السلمان ثم تقديم تقرير للمجلس عن مؤهلات وأسعار كل منهم كي يتسنى للمجلس الاتفاق على الإحالة لصاحب العرض الأفضل.

مجلس الأمناء