خطة العمل 2025-2026

"خاضعة للمراجعة والتعديل بناء على توفر التخصيص المالي والكادر الوظيفي "

مجلس الأمناء

الاصدار الثاني / نيسان 2024

تنويه

يضع مجلس الأمناء بين يدي المواطن العراقي الإصدار الثاني من خطة عمل هيأة الشفافية في الثروات الطبيعية سعياً منه إلى تعزيز الحوكمة والشفافية في قطاعات النفط والغاز والتعدين وامتثالاً للمتطلب 1.5 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، الذي يدعو إلى أن يصب عمل الهيأة في مصب تنفيذ (الأولويات الوطنية) للقطاعات الثلاث من خلال أنشطة واقعية قابلة للتنفيذ وناتجة عن التشاور مع أصحاب المصلحة الأوسع في المؤسسات الحكومية والشركات والمجتمع المدني. ويسعى كذلك إلى أن تكون الخطة بمثابة وثيقة أساسية للتحاور والمناقشة والمسائلة بين أعضاء مجلس الأمناء واصحاب المصلحة الاوسع  والمواطنين إجمالاً.

وعلى هذا الأساس، فقد تم تطوير الخطة لتمتد لعامين بدلا عن عام واحد . بعد ان بنيت على الأولويات المستخلصة من البرنامج الحكومي وإستراتيجية مكافحة الفساد ومن مقترحات المجتمع المدني والخطط السنوية لوزارتي النفط والصناعة والمعادن وهيأة المسح الجيولوجي وغيرها من الجهات ذات العلاقة. قد تم لهذا الغرض تكليف فريق الإسناد (المكون من نخبة من المتخصصين في القطاعات الثلاث والمجتمع المدني) بتقديم التوصيات بشأن الأولويات الوطنية بعد إخضاعه إلى دورة تدريب تعريفية لبناء القدرات شارك فيها السيد المدير التنفيذي والسيد ممثل السكرتارية الدولية للمبادرة.

ويختلف هذا الاصدار عن الاصدار الذي سبقه بانه يتضمن الكلف التخمينية للنشاطات  .حيث ساهم السادة ممثلو المجتمع المدني في فريق الاسناد باعدادها وفقا لأسعار السوق السائدة وبناء على تجربة المجتمع المدني وخبرته في تنظيم النشاطات المشابهة . وبعد اطلاع المجلس على محتويات الخطة وعلى الكلف التخمينية المقترحة وبعد المناقشات مستفيضة حول توفر التمويل وحول آلية تسعير الفقرات قرر المجلس اقرار الخطة بشكلها الحالي بعد حذف الكلف التخمينية للفقرات التي تستدعي الاستعانة بخبراء ومختصصين اجانب وتاجيل تحديدها لحين وقت التنفيذ بناء على توفر التمويل وتحديد الجهة الممولة . وقد بلغت الكلفة التخمينية الاجمالية لهذه الخطة ( فيما عدا كلف التعاقد مع الخبراء الاجانب ) بحدود (753,250 ) سبعمائة وثلاث وخمسون مليون و 250 الف دينار .

وتجدر الإشارة هنا إلى أن جميع النشاطات المذكورة في الخطة خاضعة لاحقاً للمراجعة والتعديل بناء على الحاجات الماسة والخطوات الطموحة التي يحاول المجلس إنجازها خلال هذه السنة الاستثنائية . فهي السنة التي أعقبت فترة التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا وما تلاها . مما ادى الى تعذر تنفيذ معظم الانشطة المقرة في خطط الاعوام 2020و2021و2022 واضطرار المجلس إلى تمديد خطة 2022 لتغطي عام 2023.

تحديات التنفيذ المتوقعة ستركز بالدرجة الاساس على عدم توفر التخصيصات المالية بسبب تاخير وزارة النفط في الايفاء بالتزاماتها التي أوجبها الامر الديواني رقم 23512 لسنة 2023 .وأيضا بسبب عدم اقرار المنحة التي وعد بها الاتحاد الاوروبي قبل عامين وتأخر تنفيذ منحة البنك الدولي الطارئة التي اقرت منذ أشهر .

لما ورد، وحرصا من المجلس على استمرارية العمل بأقصى جهد ممكن ضمن حدود الامكانيات القليلة المتاحة فقد تقرر المضي قدما في المباشرة بتنفيذ الفقرات المهمة التي قد لا تحتاج تخصيصات مالية في الوقت الحاضر على امل ان تتم المراجعة والتحديث حال توفر اي من تخصيصات وزارة النفط او منحة البنك الدولي او كلاهما.

وختاما ،فان مجلس الامناء يدعو اصحاب المصلحة الاوسع من العاملين في القطاعات الثلاث وناشطي المجتمع المدني وأجهزة الاعلام والمهتمين بمتابعة وتطوير وتعزيز مبدأ الشفافية في ادارة الثروات الطبيعية وتمكين المواطن(وهوالمالك الحقيقي لها ) من المسائلة والمحاسبة ويهب بهم المشاركة الفاعلة في هذه الخطة وتطويرها ورفدها بكل ما من شأنه النهوض بالبلد وصيانة ثرواته .

مجلس الأمناء

هيأة الشفافية في الثروات الطبيعية

المحور الأول

متطلبات التحقق

Validation Requirements

المتطلبات   7.3 وقرارات البورد الدولي رقم 2023-55 / BM-58 المتعلق بتحديد موعد التحقق

ورقم 2019-56 / BM-45 BM-45/ 56-2019 بخصوص الإجراءات التصحيحية

| الأهداف استكمال وتنفيذ متطلبات المبادرة الدولية وتوصيات تقرير التحقق الثاني والسعي للحصول على تقييم "مرضي" في عملية التحقق الثالثة القادمة في 1 تموز 2024 حسب ما جاء في تقرير التحقق الثاني في تشرين الأول 2019 |  |  |  |  | التحديات عدم التزام حكومة الإقليم والشركات العاملة فيه بمتطلبات المبادرة وضعف تجاوب ومشاركة بعض الأطراف الحكومية وقلة مشاركة الشركات العالمية... إلخ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ت | النشاط | الجهات المسؤولة | الجهات المستهدفة | النتائج المتوخاة |  | الإطار الزمني | الكلفة التخمينية (مليون دينار) | الملاحظات (جاري العمل، يواجه تحديات، أنجز) |
|  | الإجراءات التصحيحية: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | عقد اجتماع لمجلس الأمناء بحضور الرئيس ومشاركة الأمانة الدولية لمناقشة ضعف المشاركة ووضع المعالجات بما يتوافق ومعايير المتطلب 1,2 وتوثيق ذلك في محضر يوقع عليه الجميع | رئيس المجلس الحكومة الشركات المجتمع المدني | مجلس الأمناء | - مشاركة كاملة وفعالة لجميع الجهات الممثلة في المجلس وعدم اقتصار دورها على الإفصاح عن البيانات فقط. - سعي الأعضاء لدى الجهات التي يمثلونها لضمان تبني برنامج الإفصاح المنهجي |  | كانون الثاني 2024 | - | - انجز - جاري العمل |
| 2 | إعادة هيكلة مجلس الأمناء ليتوافق مع المتطلب1.4 وتعديل الأمر الديواني 23512 تبعاً لذلك. | رئيس المجلس الحكومة الشركات المجتمع المدني الأمانة الوطنية | مجلس الأمناء أصحاب المصلحة الأوسع الأمانة العامة لمجلس الوزراء | أمر ديواني جديد لضمان: - مجلس أمناء فعال يعمل باستقلالية كاملة وممثل فيه كل أصحاب المصلحة المتعددين - وجود فقرات النظام الداخلي بما في ذلك مهام وصلاحيات المجلس والأمانة الوطنية وآلية اختيار الأعضاء الأصلاء والبدلاء ومراعات التوازن بين الجنسين - تحديد مسؤولية وزارة النفط في توفير المستلزمات المالية والإدارية |  | نيسان 2024 | - | - انجز - انجز - انجز |
| 3 | إعادة صياغة خطة العمل لتتناسب مع المتطلب1.5 | مجلس الأمناء فريق الإسناد الأمانة الوطنية | أصحاب المصلحة الأوسع | - خطة عمل نابعة عن مشاورات أصحاب المصلحة الأوسع في الحكومة والشركات والمجتمع المدني - تتضمن أنشطة محددة التكاليف ومصادر التمويل - تتضمن إجراءات لمتابعة التوصيات الصادرة عن إجراءات التحقق وعن تقارير الشفافية - قابلة للتحديث لتعكس المتابعة المستمرة للتنفيذ وتدعم الجهود الساعية للحصول على دعم الجهات المانحة |  | كانون الثاني 2023 | - | - أنجز - أنجز - أنجز - انجز |
| 4 | تحديث شروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لتضم آلية محدثة ومتطورة لنشر العلاقات المالية بين الشركات المملوكة للدولة والحكومة تشمل مصادر تمويل موازناتها التشغيلية والاستثمارية وكلف الإنتاج والأرباح ومساهماتها في تمويل الموازنة الإتحادية والقروض الممنوحة لها وذلك وفقاً للمتطلب2,6,أ والمتطلب 2,6,ب | مجلس الأمناء فريق الإسناد الأمانة الوطنية | الإداري المستقل أصحاب المصلحة الأوسع | - العلاقات المالية بين الحكومة والشركات المملوكة للدولة موضحة ومفصلة ومتاحة للجمهور. - القروض أو ضمانات القروض التي تقدمها الحكومة لأي من شركات النفط والغاز والتعدين منشورة ومتاحة للجمهور. - وجود مساعي لتشجيع الإفصاح عن هذه البيانات من خلال برنامج الإفصاح المنهجي ومن خلال تقرير الشفافية السنوي |  | اذار 2024 | - | 1.انجز 2.انجز 3.انجز (راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.3.5)، جدول رقم (1) مشاركة الشركات المملوكة للدولة) |
| 5 | ورشة عمل بمشاركة السكرتارية الدولية والبنك الدولي لتوضيح موضوع الأهمية النسبية وتقييم التعليقات التي قررها المجلس في التقارير السابقة وذلك وفقاً للمتطلب 4,1 والمتطلب 4,9 وتوثيق ذلك في محضر ينشر في الموقع ويكون متاح للجمهور. | الأمانة الوطنية | مجلس الأمناء فريق الإسناد الإداري المستقل | - مطابقات تقارير الشفافية تتضمن تقييماً واضحاً من قبل الإداري المستقل للأهمية النسبية (Materiality) الخاصة بالشركات الممتنعة عن الإفصاح، وتقديم التوصيات بشأن تأثير ذلك على شمولية المطابقة. - توثيق متكامل لمناقشات مجلس الأمناء وآلية لوضع عتبات الأهمية النسبية. - السعي لإلزام الشركات التي لها مدفوعات ضمن نطاق الأهمية النسبية بالإفصاح بموجب نماذج الإفصاح المتفق عليها. |  | اذار 2023 | - | - انجز - انجز - انجز |
| 6 | تحديث شروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لتضم آلية محدثة ومتطورة لنشر الإيرادات النقدية والعينية وتحويلاتها المادية ونشر خريطة العلاقات المالية للشركات الاستخراجية المملوكة للدولة وذلك وفقاً المتطلب 4,5 | مجلس الأمناء فريق الإسناد الأمانة الوطنية | الإداري المستقل أصحاب المصلحة الأوسع | - الإفصاح عن جميع إيرادات الشركات المملوكة للدولة والتي تكون ضمن نطاق الأهمية النسبية لأهمية النسبية سواء كانت نقدية أو عينية، وجميع تحويلاتها من وإلى الحكومة. - لتعزيز الامتثال، يتم السعي لنشر خريطة واضحة لجميع العلاقات المالية للشركات الاستخراجية المملوكة للدولة |  | اذار 2024 | - | 1.انجز 2.انجز (راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.3.5)، جدول رقم (1) مشاركة الشركات المملوكة للدولة) |
| 7 | تحديث الشروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لضمان نشر البيانات بصورة تفصيلية وليست إجمالية والسعي للإفصاح بمستوى المشروع. وفق آلية محدثة ومتطورة لنشر الإيرادات النقدية والعينية وذلك وفقاً المتطلب 4,7 والقرارات التي وافق عليها البورد الدولي في اجتماعه السادس والثلاثين في بوغوتا | مجلس الأمناء فريق الإسناد الأمانة الوطنية | الإداري المستقل أصحاب المصلحة الأوسع | - نشر بيانات المطابقة، بما في ذلك الكلف المستردة وأجور الربحية وغيرها بصورة تفصيلية حسب الشركة وتدفق الإيرادات والجهة الحكومية. - السعي للإفصاح عن مستوى (المشروع) فيما يخص الرسوم والضرائب الخاصة بقطاعات محددة قبل الموعد النهائي لتقرير الشفافية. |  | اذار 2024 | - | 1.انجز 2.انجز (راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.6)) |
| 8 | تحديث الشروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لضمان موثوقية البيانات المنشورة بموجب معايير التدقيق الدولية ووفقاً للمتطلب 4,9.ب. 3 والشروط المرجعية للإداري المستقل المعتمدة لدى البورد الدولي. | مجلس الأمناء فريق الإسناد الأمانة الوطنية | الإداري المستقل أصحاب المصلحة الأوسع | - جميع البيانات المالية لتقرير الشفافية خاضعة لمراجعة مدقق خارجي مستقل بموجب معايير التدقيق الدولية ووفقا للمتطلب 4.9.ب.3 والشروط المرجعية للإداري المستقل المعتمدة لدى البورد الدولي. - تقرير الشفافية يتضمن تقييماً حول ما إذا كانت جميع الجهات الحكومية والشركات العالمية المشمولة بالتقرير قد أفصحت فعلاً عن البيانات المطلوبة. - تقرير الشفافية ينشر جميع الثغرات ونقاط الضعف في عملية جمع البيانات بما في ذلك تسمية الجهات التي لم تلتزم بآلية الإفصاح، وتقييم أثر ذلك على شمولية وموثوقية التقرير. - تقرير الشفافية يتضمن ملخصا شاملاً عن عمل الإداري المستقل والقيود المفروضة على التقييم المقدم. ويتضمن تقييماً لشمولية وموثوقية البيانات (المالية) المقدمة. |  | اذار 2024 | - | 1.انجز 2.انجز 3.انجز 4.انجز (راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.7)) |
| 9 | تحديث الشروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لضمان الإفصاح التفصيلي للمنافع الاجتماعية وفقاً للمتطلب 6,1 | مجلس الأمناء فريق الإسناد الأمانة الوطنية | الإداري المستقل أصحاب المصلحة الأوسع | إفصاح تفصيلي (ليس إجمالي) عن المنافع الاجتماعية الإلزامية يتضمن المبالغ المدفوعة ونوعها والجهة المستفيدة، مع ذكر اسم ووظيفة المستفيد غير الحكومي (طرف ثالث) وما إذا كانت النفقات قد تم تقديمها نقدًا أو عينيا |  | اذار 2024 | - | (راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.3.1)) |
| 10 | تحديث خطة النشر والتوزيع والخطة الإعلامية وفقاً للمتطلب 7,1 | مجلس الأمناء فريق الإسناد الأمانة الوطنية | الإداري المستقل أصحاب المصلحة الأوسع | - جميع بيانات تقارير الشفافية منشورة بشكل فعال ومتاحة للجمهور وخاضعة للنقاش العام - خطة إعلامية تتطلع إلى ما هو أبعد من التعريف بالمبادرة والتركيز واستعراض ومناقشة الأولويات الوطنية المحددة في خطة العمل. - إشراك أصحاب المصلحة الأوسع في نشر مخرجات التقارير والتوعية بها. وأن يشمل ذلك البرلمانيين والأكاديميين ووسائل الإعلام وسكان المناطق القريبة من المواقع. - اعتماد سياسة البيانات المفتوحة بشأن إتاحة البيانات وإصدارها وإعادة استخدامها |  | حزيران 2024 |  | - جاري العمل - جاري العمل - جاري العمل - جاري العمل |
| 11 | تضمين خطة العمل آلية لمتابعة توصيات التقارير السابقة وفقاً للمتطلب 7,3 | مجلس الأمناء فريق الإسناد الأمانة الوطنية | الإداري المستقل أصحاب المصلحة الأوسع | - متابعة مستمرة لتوصيات التقارير السابقة - تحديد أسباب الفروقات في البيانات ومعالجة التحديات في عملية الإفصاح والتحقيق فيها. - قيام المجلس بخطوات استباقية بدور أكثر استباقية في إضافة توصياته الخاصة إلى توصيات الإداري المستقل. |  | 2023 | - | - انجز - انجز - انجز |
| 12 | تضمين خطة العمل ألية تفصيلية تضمن احتواء تقرير الإنجاز السنوي لكافة معايير المتطلب 7,4 | مجلس الأمناء فريق الإسناد الأمانة الوطنية | الإداري المستقل أصحاب المصلحة الأوسع | - تمكين جميع أصحاب المصلحة الأوسع من إضافة أية مدخلات في تقرير الإنجاز السنوي وأن يتم عكس وجهات نظرهم بشكل مناسب. - يتضمن تقرير الإنجاز السنوي وصفا سرديا للجهود المبذولة لتعزيز أثر تنفيذ المبادرة |  | كانون الثاني 2024 | - | - انجز - انجز |
|  | نشاطات متفرقة لها علاقة بمتطلبات التحقق |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | عمل منشورات تعريفية عن دور الشركات العامة وتوضح آلية تعامل الشركات العامة مع الحكومة من حيث المدفوعات والمستحقات | الأمانة الوطنية | أصحاب المصلحة الأوسع | توضيح دور الشركات العامة وكيفية انتقال الإيرادات من الشركات الى الحكومة حيث يمكن للعامة فهم العلاقات بين الشركات العامة والحكومة. |  | كانون الثاني - آذار 2024 | 2 | يواجه تحديات بسبب عدم توفر التخصيصات |
| 14 | عقد اجتماع عام لشركات النفط والغاز والتعدين برعاية وزير النفط وحضور الأمانة الدولية والبنك الدولي يتم فيه مناقشة دور الشركات ومسؤولياتها بموجب المتطلب 1.2 ويتم توقيع محضر بالفقرات الرئيسية المتفق عليها. على أن تتضمن المناقشات: - سياسة شفافية العقود بموجب المتطلب 2,4 وسياسة الحكومة في نشر العقود المنشورة على موقع الوزارة على الرابط، التعميم الصادر بتوقيع الوكيل كريم حطاب ذي العدد111 بتاريخ8/4/2019 وكتاب معالي الوزير ثامر الغصبان ذي العدد 124 بتاريخ 27/4/2020 وتعميم معالي الوزير حيان عبد الغني السواد ذي العدد 1094بتاريخ 11/12/2023 وتعميم التريث بتوقيع معالي الوزير حيان عبد الغني السواد ذي العدد 134 بتاريخ18/2/2024 - أثر تلكؤ الشركات في الإفصاح عن بياناتها على دقة وشمولية وأهمية تقرير 2021 وكما يأتي: - 17 شركة فقط من أصل 27 شركة في جولات التراخيص أفصحت عن بياناتها. - 34 شركة فقط من أصل 56 شركة مشترية للنفط الخام أفصحت عن بياناتها - أقل من 5% من الشركات قدمت بياناتها بالدقة والموثوقية المطلوبة - كل الشركات لم تقدم بياناتها المطلوبة لبرنامج ملكية المنفعة. | رئيس المجلس مجلس الأمناء فريق الإسناد الأمانة الوطنية | الشركات العالمية الشركات الوطنية المجتمع المدني الإعلام | - صدور إعلان ينشر على مواقع الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاعات النفط والغاز والتعدين تلتزم الشركات بموجبه بالتطبيق الكامل لمتطلبات ومعايير مبادرة الشفافية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: - تطبيق برامج الإفصاح المنهجي وملكية المنفعة وشفافية العقود... إلخ - الإفصاح عن البيانات المطلوبة لتقارير الشفافية بالشكل والوقت المحدد في نماذج الإفصاح - المشاركة الكاملة والفعالة والمؤثرة والمتواصلة في نشاطات هيأة الشفافية بما في ذلك الإفصاح عن البيانات وحضور اجتماعات المجلس. - تنظيم ورش تعريفية ميدانية لموظفيهم والمشاركة في تنظيم برامج رفع القدرات لأعضاء المجلس والأمانة الوطنية - قيام ممثلي الشركات في مجلس الأمناء باطلاع الشركات العالمية والوطنية على مناقشات وقرارات المجلس - نشر نشاطات وأخبار المبادرة في مواقع الشركات - اتفاق الشركات مع وزارتي النفط والصناعة والمعادن على سياسة موحدة لـ "شفافية العقود" تتضمن تحديد العقود المطلوب نشرها من حيث نوعية العقد والحد الأدنى لمبلغه وحجم البيانات المسموح بنشرها وآلية النشر. وأن تكون هذه السياسة متاحة للجمهور على مواقع الوزارتين والشركات الوطنية والعالمية - صدور توجيهات جديدة في وزارتي النفط والصناعة والمعادن تلزم الشركات الاستخراجية في الوزارتين بنشر عقودها الموقعة في عام 2021 وما بعده بموجب سياسة نشر العقود أعلاه - مناقشة منظومة عشتار بين شركة bp ووزارة النفط وبيان إن كانت كافية لنشر البيانات والنظر في إمكانية دمجها في برنامج الإفصاح المنهجي |  | الربع الاول من عام2024 | 9 | - انجز وسيتبع بخطوات - قيد الانجاز - قيد الانجاز - انتفاء الحاجه |
| 15 | السعي لدى وزارة الصناعة والمعادن لإصدار توجيهات تلزم شركاتها العاملة في قطاع التعدين بنشر حساباتها الختامية عل موقع الوزارة ومواقع الشركات أسوة بتوجيهات وزارة النفط الصادرة بموجب الفقرة الثانية من تعميم الوزير ذي العدد 1094 بتاريخ 11/12/2023 | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | الشركات الوطنية العاملة بمجال التعدين أصحاب المصلحة الأوسع | - صدور تعميم بتوقيع وزير الصناعة والمعادن يلزم شركاته العاملة في قطاع التعدين بنشر نسخ من الحسابات الختامية وشهادة التأسيس. على أن يذكر في الحسابات الختامية عبارة توضح إن كانت مستوفية لمصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي أم إنها لا زالت في طور التدقيق - الحسابات الختامية وشهادات التأسيس لجميع الشركات الوطنية العاملة في قطاعات النفط والغاز والتعدين منشورة أصولياً في مواقع الشركات. |  | كانون الثاني 2025 | - | - جاري العمل - جاري العمل |
| 16 | الفقرة (6) من توصيات الإداري المستقل لتقرير 2021 حول نشر الحسابات الختامية بموجب للمتطلب 2.6, ب تسريع عملية التدقيق للشركات المملوكة للدولة ونشر بياناتها المالية المدققة | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | وزارة النفط وزارة الصناعة والمعادن ديوان الرقابة المالية الاتحادي | - السعي لدى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغرض تسريع إجراءات التدقيق - حث الشركات على الاستمرار بنشر الحسابات الختامية المدققة - قيام الهيأة بنشر الحسابات الختامية أو توثيق ونشر المعوقات القانونية والإدارية التي تحول دون النشر في التاريخ المحدد |  | الربع الاول من عام 2024 | - | - جاري العمل - جاري العمل - جاري العمل |
| 17 | تحديث سجل التراخيص ونشره في مواقع وزارة النفط ودائرة العقود والتراخيص البترولية | الأمانة الوطنية فريق الإسناد | المكتب الإعلامي في وزارة النفط دائرة العقود والتراخيص البترولية أصحاب المصلحة الأوسع | سجل تراخيص كامل محدث ومنشور على المواقع ومتاح للجمهور |  | اذار 2024 | - | انجز |
|  |  |  |  |  |  | المجموع | 11 |  |

المحور الثاني

معالجة التوصيات

توصيات الإداري المستقل في تقرير عام 2021

| الأهداف تطوير عمل الهيأة من خلال معالجة التحديات الواردة في توصيات تقرير 2021 |  |  |  |  | التحديات عدم ضمان توفر التخصيصات المالية الكافية في الوقت المحدد |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النشاط | الجهات المسؤولة | الجهات المستهدفة | النتائج المتوخاة |  | الإطار الزمني | الكلفة التخمينية (مليون دينار) | الملاحظات |
| 1 | بناء قدرات الهيأة: تشكيل لجان فرعية: الامتثال، والمطابقة، والتقارير، ولجنة الإعلام والمشاركة وتكلف بالمهام المذكورة في التوصيات | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | أصحاب المصلحة الأوسع وزارة النفط وزارة الصناعة والمعادن | يتم إنجاز المهام المطلوبة من خلال توفير الكادر كالآتي: - قيام مجلس الأمناء بتشكيل فريق الإسناد - قيام وزارتي النفط والصناعة والمعادن بتنسيب الكادر المطلوب للأمانة الوطنية - نشر أوامر التشكيل والتنسيب على موقع المبادرة مع ذكر التفاصيل الآتية وتحديثها دورياً: - الأعمال التي أنجزها منسبي الأمانة وأعضاء الفريق ونشر محاضر الاجتماع - الجهات التي يمثلها موظفي الأمانة وأعضاء الفريق والمهام والمسؤوليات الموكلة لهم وجداول الحضور - آلية التنسيب والترشيح وآلية الإعفاء |  | كانون الثاني – آذار 2024 | - | - أنجز - أنجز - انجز (https://ieiti.org.iq/ar/listing/reports-and-publications/other-publications) |
| 2 | سجل التراخيص التعاقد مع الشركة الاستشارية التي أنشأت سجل تراخيص النفط والغاز لغرض تحديثه وتطويره بموجب المتطلب 2,3 ليشمل تراخيص التعدين. وإقامة ورشة تدريب للتعريف بالسجل وكيفية إدخال البيانات فيه وتحديثه | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | الشركة الاستشارية دائرة العقود والتراخيص دائرة الاستثمارات في وزارة الصناعة هيأة المسح الجيولوجي | - سجل تراخيص محدث وشامل لقطاعات النفط والغاز والتعدين ومتاح للجمهور من خلال مواقع وزارتي النفط والصناعة والمعادن ودائرة العقود والتراخيص البترولية ودائرة الاستثمارات وهيأة المسح الجيولوجي وهيأة الشفافية. - تحديد الجهات المسؤولة عن تحديث السجل مع وجود آلية مفصلة ومكتوبة لكيفية التحديث - توثيق ورشة العمل التعريفية بمحضر موقع من الحاضرين يحوي تفاصيل الورشة وبرنامجها والاستبانة التي تبين مدى الاستفادة مع ذكر الأسماء والجهات مع الصور. |  | الربع الاول 2025 | 50 | - يواجه تحديات - يواجه تحديات - يواجه تحديات |
| 3 | الكشف عن العقود الاستخراجية | - | - | - |  | - | - | تمت معالجة الأمر في محور (متطلبات التحقق) |
| 4 | تنفيذ توصيات تقرير الاستشاري الدولي حول ملكية المنفعة | - | - | - |  | - | - | تمت معالجة الأمر في محور (ملكية المنفعة) |
| 5 | مراجعة بيانات أصحاب النفوذ السياسي | - | - | - |  | - | - | تمت معالجة الأمر في محور (ملكية المنفعة) |
| 6 | نشر الحسابات الختامية المدققة للشركات المملوكة للدولة | - | - | - |  | - | - | تمت معالجة الأمر في محور (متطلبات التحقق) |
| 7 | الجهات المتلكئة في الإفصاح | - | - | - |  | - | - | تمت معالجة الأمر في محور (متطلبات التحقق) |
| 8 | النشاط التعديني في القطاع الحرفي والمعامل الصغيرة تحديث الشروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لضمان الامتثال للمتطلب رقم 6.3 بخصوص الكشف عن حجم قطاع الصناعات الاستخراجية بالقيمة المطلقة وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وتقدير نشاط القطاع غير الرسمي، بما في ذلك النشاط الحرفي وورش ومعامل التعدين الصغيرة تتم أيضًا تغطية الإفصاح المتعلق بالنشاط الحرفي والمعامل الصغيرة في متطلبات رقم 1.5 و2.1 و3.2 و3.3. | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | وزارة الصناعة والمعادن الإداري المستقل | أن يشمل التحديث ما يأتي: - نشر تقديرات للأنشطة الاستخراجية غير الرسمية، بما في ذلك الأنشطة الحرفية والصغيرة الحجم في التقارير المستقبلية. - إجراء دراسة استشارية لتقييم قطاع التعدين والحرف الصغيرة. |  | نيسان 2024 | - | - جاري العمل - جاري العمل |
| 9 | تعزيز النقاش العام | - | - | - |  | - | - | تمت معالجة الأمر في محور (النتائج والإثر وتعزيز النقاش العام) |
| 10 | الإفصاح المنهجي | - | - | - |  | - | - | تمت معالجة الأمر في محور (الإفصاح المنهجي) |
| 11 | البيانات المفتوحة امتثالاً للمتطلب رقم 7.2، يجب أن تكون البيانات المنشورة متاحة للجمهور وقابلة للقراءة آليًا وتفاعلية وسهلة المراجعة. - تحديث و/أو مراجعة الشروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لضمان اتباع سياسة البيانات المفتوحة في نشر تقرير الشفافية والملخص التنفيذي وبقية التقارير - تحديث و/أو مراجعة الشروط المرجعية لعقد إنشاء موقع الهيأة على النت لضمان الامتثال لهذا المتطلب | الأمانة الوطنية | الإداري المستقل أصحاب المصلحة الأوسع | - اعتماد سياسة واضحة ومكتوبة ومتاحة للجمهور بخصوص البيانات المفتوحة وسهولة تداول البيانات وإعادة استخدامها. - إتاحة البيانات المفتوحة على شكل CSV أو Excel بما في ذلك جميع الجداول والرسوم البيانية والأشكال الواردة في التقارير. - جعل بيانات الإفصاح المنهجي قابلة للقراءة والتفاعلية والتشغيل حتى يمكن مقارنتها مع غيرها من البيانات المتاحة للجمهور - الشروط المرجعية لتقارير الشفافية تنص بوضوح على ضرورة الالتزام بسياسة البيانات المفتوحة. - الشروط المرجعية لعقد إنشاء موقع الهيأة تنص بوضوح على ضرورة الالتزام بسياسة البيانات المفتوحة. - إعادة نشر تقرير 2019-2020 بما يتناسب وسياسة البيانات المفتوحة |  | النصف الثاني من عام 2024 | - | 1.انجز 2.انجز 3.انجز 4.انجز 5.انجز 6.انجز (راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.8)) |
| 12 | توصيات التقارير السابقة: امتثالاً للمتطلب رقم 7.3، بخصوص اتخاذ خطوات للعمل بناءا"على الدروس المستفادة لتحديد أسباب الفجوات والتناقضات والتحقيق فيها ومعالجتها والنظر في التوصيات الناتجة | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | الجهات ذات العلاقة | 1. تكليف فريق الإسناد بمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة ويفضل تكليف مسؤول مخصص لمتابعة كل توصية على حدة مع تحديد الكلفة والاطار الزمني والمعوقات... الخ. 2. اتخاذ خطوات للعمل بناءا"على الدروس المستفادة بهدف تعزيز أثر المبادرة في إدارة الموارد الطبيعية. 3. النظر في تحسين إجراءات تحليل ومتابعة التوصيات |  | تشرين الأول – كانون الأول 2024 | - | 1- دعوه فريق الاسناد للاجتماع خلال الاسبوع الأول من شهر تموز لمناقشة توصيات تقرير 21 و الإجراءات التصحيحية و تقديم توصيات فيما يتعلق ب فقرة 2 و 3 2- جاري العمل 3- جاري العمل |
|  |  |  |  |  |  | المجموع | 50 |  |

المحور الثالث

النتائج والأثر وتعزيز النقاش العام

المتطلب رقم1.5,  7    7.1 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

| الأهداف - أهداف قياس الأثر( تدعيم اصحاب المصلحة الوطنيين في تنفيذ اصلاحات القطاع الاستخراجي بالاستفادة من البيانات والنقاشات التي تتناول مواضيع اجتماعية عديدة مث مناخ الاستثمار , زيادة ايرادات الضريبية , اصلاح الحوكمة , تخفيف الفساد , بناء المسائلةفي ادارة الموارد - توظيف الأعلام ووسائل الإيضاح لإيصال بيانات واستنتاجات التقارير السنوية الى الجمهور بلغة واضحة بهدف تعزيز النقاش العام لأجل زيادة المعرفة والوعي بقطاع النفط والغاز والإيرادات الناتجة عنه |  |  |  |  | التحديات - ضعف تفاعل أجهزة الإعلام في العراق مع المبادرة مما يؤثر سلباً على إيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وأصحاب المصلحة الأوسع وتعزيز المناقشات العامة - صعوبة تنفيذ بعض نشاطات خطة العمل بسبب تحديات الوضع السياسي والأمني. وعدم تزويدنا بالبيانات الخاصة بأنشطة أصحاب المصلحة الأوسع المتعلقة بالمبادرة. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ت | النشاط | الجهات المسؤولة | الجهات المستهدفة | النتائج المتوخاة |  | الإطار الزمني | الكلفة التخمينية (مليون دينار) | الملاحظات |
| 1 | التعاقد مع خبير عالمي متخصص لوضع "خطة الاستطلاع وقياس الأثر" بالاستعانة بتقنيات النت ووسائل الإعلام ومواقع التواصل. | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | البنك الدولي المبادرة أصحاب المصلحة الأوسع الممثلين في مجلس الأمناء وخارجه | - تصميم نماذج "استمارة الاستبانة" الورقية وإلالكترونية المناسبة لواقع قطاعات النفط والغاز والتعدين في العراق وأن تكون سهلة الفهم لدى الجمهور - استحداث "قاعدة بيانات الأثر" لجمع وتحليل بيانات الاستبانة وعرض مخرجاتها في تقارير واضحة ومفهومة للعامة - تقديم مقترحات مستقاة من تجارب دول المبادرة وقابلة للتطبيق في العراق |  | الربع الاول من عام 2024 | تحدد لاحقا | - جاري العمل - جاري العمل - جاري العمل |
| 2 | تنظيم ما لا يقل عن ستة 6 ورشات عمل أو ندوات في بغداد والمحافظات بناء على مقترحات الخبير العالمي ومخرجات قاعدة بيانات الأثر | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | أصحاب المصلحة الأوسع الممثلين في مجلس الأمناء وخارجه | تقديم التوصيات التي من شأنها تعميق الأثر ومعالجة مواطن الضعف في البرامج التي لم تحقق الأثر المنشود للورش: - الورشة الأولى في محافظة ... - الورشة الثانية في محافظة ... - لورشة الثالثة في محافظة ... - الورشة الرابعة في محافظة ... - الورشة الخامسة في محافظة ... - الورشة السادسة في محافظة ... |  | النصف الاول من عام 2025 | 28,500 | - جاري العمل - جاري العمل - جاري العمل - جاري العمل - جاري العمل - جاري العمل |
| 3 | الفقرة (9) من توصيات الإداري المستقل لتقرير 2021 بعنوان تعزيز النقاش العام. وفقًا للمتطلب 7.1، يجب على مجلس الأمناء التأكد من أن إفصاح الحكومة والشركات واضحة ويتم الترويج لها بشكل نشط ومتاحة للجمهور وتساهم في النقاش العام من قبل أصحاب المصلحة الأوسع كالحكومة والبرلمانيين، والمجتمع المدني والشركات والإعلام. |  |  | - الترويج لتقارير المبادرة بشكل فعال وإتاحتها للجمهور والمساهمة في النقاش العام - ضمان توصيل بيانات المبادرة ونتائجها في الوقت المناسب، فضلاً عن التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة الرئيسيين - تشجيع واستكشاف طرق مبتكرة لتعزيز مساهمة المبادرة في النقاش العام والمشاركة مع المجتمعات في المناطق النائية حيث تجري الأنشطة الاستخراجية 4- بناء شراكات مع وسائل الإعلام المحلية والإذاعة والصحف المحلية للترويج للمبادرة وتعزيز النقاش العام |  | النصف الثاني من عام 2024 | 32,500 | - جاري العمل - جاري العمل - جاري العمل - جاري العمل |
| 4 | تنظيم ثلاث ورش عمل في بغداد والمحافظات تخصص لتطوير قدرات الإعلاميين والمجتمع المدني في فهم مفهوم الأثر في المبادرة وقياسه | المجتمع المدني الأمانة الوطنية | الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني من ذوي الاهتمام بقطاعات النفط والغاز والتعدين | مشاركة أوسع للمساعدة في إحداث الأثر ورصده: - الورشة الأولى في محافظة ... - الورشة الثانية في محافظة ... - الورشة الثالثة في محافظة ... |  | النصف الثاني من عام 2024 | 14,250 | - جاري العمل - جاري العمل - جاري العمل |
| 5 | تحديث الشروط المرجعية لتقارير الشفافية لإلزام الإداري المستقل باستطلاع آراء الجهات المفصحة عن أثر المبادرة في قطاعات النفط والغاز والتعدين بإرسال | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | الإداري المستقل | احتواء الشروط المرجعية لتقارير الشفافية على نصوص لإلزام الإداري المستقل بـ: - إرسال استمارات استبانة الأثر مع نموذج الإفصاح المرسل للجهات المفصحة - نشر مخرجات قاعدة بيانات الأثر في التقرير وتحليلها وتقديم التوصيات بشأنها |  | اذار 2024 | - | 1.انجز 2.انجز (راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.9)) |
| 6 | تحديد عناوين رئيسية للمناقشات العامة من وحي بيانات تقرير الشفافية وبما يتناسب مع التحديات التي يمر بها قطاع الاستخراج ولها أثر مباشر في حياة المواطنين | مجلس الأمناء الإداري المستقل | أصحاب المصلحة الأوسع | محاور واضحة متفق عليها وجاهزة لإثارة النقاش العام بهدف إحداث الأثر |  | آذار 2024 | - | جاري العمل |
| 7 | تنظيم ندوة موسعة في مبنى مجلس النواب تتناول عناوين المناقشات العامة التي حددها المجلس | الأمانة الوطنية المجتمع المدني | أعضاء مجلس النواب الجهات القضائية والرقابية | تعريف الجهات المستهدفة بأهم بيانات واستنتاجات التقرير وبالتحديات التي يمر بها قطاع الاستخراج ونقل الأفكار والآراء التي يطرحها المشاركون إلى مجلس الأمناء والجهات المعنية وكذلك مراعاتها في التقارير اللاحقة |  | ايلول 2024 | 12 | جاري العمل |
|  |  |  |  |  |  | المجموع | 87,250 |  |

المحور الرابع

تقرير الإنجاز السنوي

المتطلب رقم 7.4 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

| الأهداف - أعداد تقرير الإنجاز السنوي لغرض اطلاع أصحاب المصلحة الأوسع على نشاطات المبادرة والإنجاز المتحقق خلال السنة الماضية وفسح المجال للنقاشات العامة التي تهدف الى تطبيق أمثل لمعايير المبادرة في العراق. |  |  |  |  | التحديات - صعوبة تنفيذ نشاطات خطة العمل لعدم تزويدنا بالبيانات الخاصة بانشطة اصحاب المصلحة الاوسع المتعلقة بالمبادرة . |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ت | النشاط | الجهات المسؤولة | الجهات المستهدفة | النتائج المتوخاة |  | الإطار الزمني | الكلفة التخمينية (مليون دينار) | الملاحظات |  |
| 1 | تقرير الإنجاز السنوي 2023 تشكيل لجنة إعداد التقرير. | مجلس الأمناء فريق الإسناد | أصحاب المصلحة الأوسع | تحديد الجهة المسؤولة عن إصدار التقرير. |  | كانون الثاني 2024 | - | انجز |
| 2 | استعراض ومناقشة المسودة الأولى للتقرير. | مجلس الأمناء فريق الإسناد | مجلس الأمناء | فرصة لطرح الملاحظات والإضافات. |  | شباط 2024 | - | انجز |
| 3 | أرسال مسودة التقرير لغرض الاطلاع وأبداء الاقتراحات والملاحظات ان وجدت. | محلس الأمناء الأمانة الدولية الأمانة الوطنية | الأمانة الدولية. | ضمان تغطية كافة متطلبات إصدار التقرير. |  | شباط 2024 | - | انجز |
| 4 | ورش عمل للمناقشة العامة للتقرير. | الأمانة الوطنية مجلس الأمناء | أصحاب المصلحة الأوسع | مشاركة المجتمع المدني وبقية مكونات أصحاب المصلحة الأوسع في مناقشة وإعداد التقرير وضمان احتواء التقرير على نشاطاتهم المتعلقة بالمبادرة. |  | آذار 2024 | 7,450 | انجز |
| 5 | نشر التقرير بصيغته النهائية وأرسال نسخة منه الى الأمانة الدولية. | الأمانة الوطنية | الأمانة الدولية أصحاب المصلحة الأوسع | اطلاع أصحاب المصلحة الأوسع على نشاط المبادرة ومواكبة عملها. |  | آذار 2024 | - | انجز |
| 1 | تقرير الإنجاز السنوي 2024 تشكيل لجنة إعداد التقرير. | مجلس الأمناء فريق الإسناد | أصحاب المصلحة الأوسع | تحديد الجهة المسؤولة عن إصدار التقرير. |  | كانون الثاني 2024 | - | جاري العمل |
| 2 | استعراض ومناقشة المسودة الأولى للتقرير. | مجلس الأمناء فريق الإسناد | مجلس الأمناء | فرصة لطرح الملاحظات والإضافات. |  | شباط 2024 | - | جاري العمل |
| 3 | أرسال مسودة التقرير لغرض الاطلاع وأبداء الاقتراحات والملاحظات ان وجدت. | محلس الأمناء الأمانة الدولية الأمانة الوطنية | الأمانة الدولية. | ضمان تغطية كافة متطلبات إصدار التقرير. |  | شباط 2024 | - | جاري العمل |
| 4 | ورش عمل للمناقشة العامة للتقرير. | الأمانة الوطنية مجلس الأمناء | أصحاب المصلحة الأوسع | مشاركة المجتمع المدني وبقية مكونات أصحاب المصلحة الأوسع في مناقشة وإعداد التقرير وضمان احتواء التقرير على نشاطاتهم المتعلقة بالمبادرة. |  | آذار 2024 | 7,450 | جاري العمل |
| 5 | نشر التقرير بصيغته النهائية وأرسال نسخة منه الى الأمانة الدولية. | الأمانة الوطنية | الأمانة الدولية أصحاب المصلحة الأوسع | اطلاع أصحاب المصلحة الأوسع على نشاط المبادرة ومواكبة عملها. |  | آذار 2024 | - | جاري العمل |
|  |  |  |  |  |  | المجموع | 14,900 |  |

المحور الخامس

الموازنة الاتحادية

المعيار 3.2   ,  3.3 ,  4.10  عقود جولات التراخيص، الموازنة السنوية

| الأهداف - اتساق توزيع الإيرادات مع المنهاج الحكومي وخطة التنمية - أهمية المنافع الاجتماعية في تحسين واقع المجتمعات المحلية القريبة من الصناعات الاستخراجية والالتزام الشركات بصرفها. |  |  |  |  | التحديات - عدم الالتزام الشركات العالمية ومجالس المحافظات بالقدر المناسب لآليات الصرف. - عدم وجود توثيق مدقق موحد ومتطابق يتفق عليه جميع الأطراف |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ت | النشاط | الجهات المسؤولة | الجهات المستهدفة | النتائج المتوخاة |  | الإطار الزمني | الكلفة التخمينية (مليون دينار) | الملاحظات |
| 1 | التعاقد مع خبراء دوليين ومحليين لإعداد دراسة مقارنة تخصصية عن الموازنة الاتحادية والانحراف بين التخصيصات والمصروفات الفعلية للأعوام 2021 وما يليه. والتركيز على موازنة الأعوام الثلاث. وتحليل نسب الإنجاز في ظل تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع التركيز على المنافع الاجتماعية وتخصيصات البترودولار. | المجلس الأمانة الوطنية | البنك الدولي وزارة المالية وزارة التخطيط ديوان الرقابة المالية الاتحادي الشركات الوطنية الشركات العالمية | - تقييم مهني لتجربة الموازنة الثلاثية ومدى انعكاس البرنامج الحكومي على بنودها وتقديم التوصيات الناجعة. - قياس مدى الانحراف بين التخصيص والمصروف فعلاً. - تحديد مبالغ البترودولار وتنمية الأقاليم المصروفة فعلاً وقياس اتجاهات الصرف التي لا تمثل محوراً تنموياً. - نموذج جديد لفصل الموازنة التشغيلية عن الاستثمارية. |  | النصف الثاني من عام 2024 | تحدد لاحقا | - جاري العمل - جاري العمل - جاري العمل - جاري العمل |
| 2 | ورشة عمل تخصصية لمجلس النواب والجهات الحكومية ذات العلاقة لمناقشة مدى اتفاق بنود الموازنة الاتحادية مع المنهاج الحكومي في رحاب الدراسة أعلاه وتقديم التوصيات | المجلس الأمانة الوطنية | مجلس النواب وزارة المالية وزارة التخطيط ديوان الرقابة المالية الاتحادي البنك الدولي أساتذة الجامعات المجتمع المدني | - الاطلاع على الانحرافات وسبل معالجتها واتجاهات الصرف التي لا تمثل محوراً تنموياً - خلق فرص للتنمية المستدامة - اعتماد مبدأ موازنة البرامج بدلا عن موازنة البنود - الاطلاع على مبالغ صرف البترودولار وتنمية الأقاليم |  | النصف الثاني من عام 2024 | 12 | - جاري العمل - جاري العمل - جاري العمل - جاري العمل |
| 3 | ثلاث ورش عمل لمناقشة المنافع الاجتماعية وسبل الاستفادة منها في تنمية المناطق السكنية القريبة من المواقع | المجلس الأمانة الوطنية | سكان المناطق المستفيدة مجلس النواب مجلس المحافظة الشركات الوطنية الشركات العالمية اللجنة المالية في المجتمع المدني | رصد النتائج الآتية من خلال استبانة الأثر وتقديم التوصيات بها: - متابعة إداء الشركات ومجالس المحافظات وتأشير المخالفات في بنود الصرف وأسبابها وتقديم التوصيات للمعالجة - إطلاع السكان على الفوائد المتوخاة من المبالغ المخصصة |  | النصف الاول من عام 2025 | 14,250 | - جاري العمل - جاري العمل |
| 4 | دراسة إمكانية تعميم نص المادة 26\6 في عقود جولة التراخيص الرابعة المتعلقة بتخصيص 10% من قيمة العقد لاستثمارها في تحسين واقع البنى التحتية في مناطق المجاورة خارج مناطق الشركات | الشركات المجتمع المدني الأمانة الوطنية | سكان المناطق المستفيدة مجلس المحافظة الشركات الوطنية الشركات العالمية | الحصول على الدراسة وتقديمها كمقترح للجهات المعنية |  | الربع الثاني من عام 2024 | تحدد لاحقا | جاري العمل |
| 5 | تحديث الشروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لإلزام الإداري المستقل بتضمين نماذج الإفصاح تفاصيل أكثر دقة عن المنافع الاجتماعية | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | الإداري المستقل | نشر أكثر ما يمكن من تفاصيل المنافع الاجتماعية واطلاع السكان وأصحاب المصلحة الأوسع عن موارد الصرف الفعلية والانحرافات |  | نيسان 2024 | - | انجز (راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.10)) |
|  |  |  |  |  |  | المجموع | 26,250 |  |

المحور السادس

الإفصاح المنهجي

المتطلبات رقم 6.2 و4.1 و4.9 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

| الأهداف توفير آلية جديدة للإفصاح الممنهج لبيانات قطاعات النفط والغاز والمعادن على مواقع الوزارات المعنية والشركات الاستخراجية لضمان توفر بيانات شفافة ومحدثة انياً دون الحاجة للانتظار حتى صدور التقرير السنوي |  |  |  |  | التحديات يعد الإفصاح الممنهج من المشاريع الحديثة نسبياً للجهات المعنية حيث ستكون تحديات في تعريف هذه الجهات بالمشروع والبدء بتهيئة مواقع هذه الجهات لبدء عملية الإفصاح الممنهج والطلب منها النشر الدوري للبيانات المطلوبة ويجب ان تكون هناك الية لضمان موثوقية ودقة البيانات المنشورة. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ت | النشاط | الجهات المسؤولة | الجهات المستهدفة | النتائج المتوخاة |  | الإطار الزمني | الكلفة التخمينية (مليون دينار) | الملاحظات |
| 1 | ورشة عمل يحضرها قانونيون متخصصون تكرس لمراجعة القوانين والتعليمات للتأكد من عدم وجود نصوص تتعارض ومعايير الإفصاح المنهجي | الأمانة الوطنية | الدوائر القانونية في الجهات الحكومية والوزارات ذات العلاقة | - عدم تعارض الإفصاح المنهجي مع أية قوانين أو أحكام قانونية في العراق - تسليم توصيات الورشة إلى الجهة المراد التعاقد معها لوضع خارطة الطريق |  | كانون الثاني إلى نيسان 2024 | 4,750 | - جاري العمل - جاري العمل |
| 2 | التعاقد مع جهة خارجية متخصصة لإعداد خارطة طريق لتطبيق متطلبات الإفصاح المنهجي في العراق | الأمانة الوطنية مجلس الأمناء | الشركات المتخصصة | - وضع آلية واضحة محددة زمنياً لتطبيق مشروع الإفصاح المنهجي وتحديد مسؤولية الجهات المعنية فيها. - تحديد الإمكانات والعوائق التي تحول دون التنفيذ - تحديد البيانات المشمولة والتي يمكن إتاحتها للجمهور أو التي تحتاج إلى مزيد من التدقيق |  | كانون الثاني إلى نيسان 2024 | مولت من خلال بنك الدولي | - انجز - انجز - انجز |
| 3 | تشجيع الجهات المفصحة على تقديم المعلومات المطلوبة حال توفرها دون الحاجة لانتظار الغير المتوفر حالياً. | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | الشركات العالمية الشركات المملوكة للدولة الجهات الحكومية ذات العلاقة | معرفة أكثر بمتطلب المبادرة المتعلق بالإفصاح عن البيانات وتوسيع دائرة المعرفة بالإفصاح المنهجي. |  | كانون الثاني إلى نيسان 2024 | - | جاري العمل |
| 4 | إقامة ثلاث ورشات عمل تعريفية للجهات الحكومية والشركات الاستخراجية لاطلاعها على برنامج الإفصاح المنهجي وأهميته في تطبيق الشفافية. بهدف رفع مستوى الوعي والتأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ المبادرة. | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | الجهات الحكومية الشركات الاستخراجية | معرفة أكثر بمتطلب المبادرة المتعلق بالإفصاح عن البيانات وتوسيع دائرة المعرفة بالإفصاح المنهجي. |  | أيار – آب 2024 | 14,250 | جاري العمل |
| 5 | ثلاث ورش عمل لتدريب الوحدات الإدارية والأشخاص الذين سيكلفون بإدارة المشروع في الجهات المعنية لغرض اطلاعهم على متطلبات المشروع والخطوات الموجودة في خارطة الطريق ووضع جدول زمني للتنفيذ | الأمانة الوطنية | الجهات الحكومية المعنية الشركات العامة الشركات العالمية | توفير بيئة عمل تنسيقية متكاملة تسهل تنفيذ ومتابعة المشروع. |  | أيار – آب 2024 | 14,250 | جاري العمل |
| 6 | تحديد نوع البيانات ومدى التفاصيل المراد الإفصاح عنها والَية شمولية ودقة البيانات | مجلس الأمناء فريق الإسناد | الجهات الحكومية المعنية الشركات العامة الشركات العالمية | نشر البيانات ذات العلاقة بالقطاع الاستخراجي والابتعاد عن نشر البيانات غير الهامة وضمان موثوقية وشمولية البيانات المنشورة. |  | أيلول - كانون الأول 2024 | - | جاري العمل |
| 7 | المباشرة بنشر بيانات الإفصاح الممنهج | فريق الإسناد الأمانة الوطنية | الجهات الحكومية المعنية الشركات العامة الشركات العالمية | بيانات محدثة وموثوقة بصيغة تتماشى مع متطلبات الإفصاح وتكون متاحة للعامة |  | أيلول - كانون الأول 2024 | - | جاري العمل |
| 8 | ورشة عمل تعريفية عن منظومة عشتار | الشركات العالمية | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | - تعريف المجلس بمنظومة عشتار بيان إن كانت كافية لنشر البيانات - النظر في إمكانية دمجها بمشروع الإفصاح المنهجي - البحث في إمكانية نشر سجل التراخيص فيها |  | أيلول - كانون الأول 2024 | 4,750 | - جاري العمل - جاري العمل - جاري العمل |
| 9 | التنسيق مع المكتب الإعلامي للنشر في المواقع | الأمانة الوطنية | المكتب الإعلامي في وزارة النفط | نشر البيانات على نطاق واسع |  |  | - | تمت المعالجة في محور النشر والخطة الإعلامية |
| 10 | الفقرة (10) من توصيات الإداري المستقل لتقرير 2021 بخصوص الإفصاح المنهجي. تحديات الإفصاح وتمنع الجهات المفصحة بتسليم البيانات بالشكل والوقت المطلوب رغم توجيهات الوزارة. |  |  | - تشجع الجهات المفصحة على نشر البيانات حال جهوزيتها دون الحاجة لانتظار بقية المعلومات المطلوب نشرها - عمل دراسة جدوى لدراسة المعوقات المحتملة لتطبيق الإفصاح المنهجي - تحديثات متواصلة لموقع الهيأة بإضافة روابط للبيانات المنشورة في مواقع الإفصاح. |  |  | - | - جاري العمل - تمت المعالجة في الفقرة (2) أعلاه - جاري العمل |
|  |  |  |  |  |  | المجموع | 38 |  |

المحور السابع

ملكية المنفعة

المتطلب رقم 2.5 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

| الأهداف الكشف عن المالكين الحقيقيين وأصحاب المنفعة المالية من العقود بهدف منع استخدام نفوذ السلطة والعلاقات في توقيع العقود وذلك لغرض محاربة الفساد |  |  |  |  | التحديات صعوبة الوصول الى المالكين الحقيقيين لعدم وجود سجلات تأسيس واضحة للشركات المسجلة خارج العراق كشركات الأوفشور والشركات غير المسجلة في البورصات العالمية أو التي تخفي اسماء مالكي الاسهم وعدم وجود فقرات واضحة في عقود جولات التراخيص للإفصاح عن ملكية المنفعة. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ت | النشاط | الجهات المسؤولة | الجهات المستهدفة | النتائج المتوخاة |  | الإطار الزمني | الكلفة التخمينية (مليون دينار) | الملاحظات |
| 1 | التعاقد مع شركة لإنشاء قاعدة بيانات ملكية المنفعة ونشرها على موقع المبادرة ومواقع الجهات المعنية في الوزارات. | الأمانة الوطنية | سومو دائرة العقود والتراخيص البترولية الشركات العامة | سجل متوفر للجهات الحكومية والشركات الاستخراجية وأصحاب المصلحة الأوسع. |  | كانون الثاني – حزيران 2024 | مولت من خلال بنك الدولي | انجز |
| 2 | عقد ثلاث ورش تعريفية بالاعتماد على تقرير الخبير الدولي والتطرق للحد الأدنى لنسبة الانتفاع وتعريف أصحاب النفوذ السياسي ومستوى الإفصاح ومن سيتم تضمينه في الإفصاح عن ملكية المنفعة. | الأمانة الوطنية | سومو دائرة العقود والتراخيص البترولية الشركات العامة | التوصل لتفهم مشترك بخصوص مستوى الإفصاح عن ملكية المنفعة. |  | كانون الثاني – حزيران 2024 | 14,250 | جاري العمل |
| 3 | عمل نموذج (Template) لبيانات ملكية المنفعة في تقرير 2022 وما بعده. | مجلس الأمناء فريق الإسناد الإداري المستقل | مجلس الأمناء | تطبيق متطلبات ملكية المنفعة للتقارير الصادرة قبل عام 2021. |  | كانون الثاني – حزيران 2024 | - | جاري العمل |
| 4 | تحديث شروط المرجعية لتقارير الشفافية لتشمل وضع نموذج ملكية المنفعة من ضمن متطلبات الشروط المرجعية تقرير 2022 وما يليه. | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | الإداري المستقل | تطبيق متطلبات ملكية المنفعة للتقرير 2019 وما يليه. |  | تموز – كانون الأول 2024 | - | انجز (راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.11)) |
| 5 | مناقشة واعتماد اجراءات ضمان دقة بيانات ملكية المنفعة والإطار الزمني لتحديثها وصيغة نشرها للعامة. | مجلس الأمناء فريق الإسناد الإداري المستقل | سومو دائرة العقود والتراخيص البترولية الشركات العامة | ضمان وجود قاعدة بيانات ملكية المنفعة معتمدة ودقيقة ومحدثة ومتاحة للعامة. |  | تموز – كانون الأول 2024 | - | جاري العمل |
| 6 | التوصية رقم 4 من توصيات الإداري المستقل لتقرير 2021: توصي متطلبات مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية 2.5 بالاحتفاظ بسجل متاح للجمهور. ويجب أن يشير تقرير الشفافية إلى كيفية الوصول إليه. ويجب كذلك مراعاة توصيات دراسة الخبير الدولي التي تشمل (11) توصية تخص المجلس والأمانة الوطنية و(4) تخص لحكومة و(2) تخص الشركات و(2) تخص المجتمع المدني. | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | الإداري المستقل الشركات العالمية والخاصة | - نشر النسخة المحدثة من تقرير الخبير العالمي - وضع خطة لتنفيذ توصيات الخبير الهدف النهائي هو الإفصاح عن المالكين المنتفعين لكل الشركات المتعاقدة أو التي تنوي التعاقد. |  | تموز-كانون الاول 2024 | - | - جاري العمل - جاري العمل |
| 7 | التوصية رقم 5 من توصيات الإداري المستقل لتقرير 2021: ينص المتطلب 2.5.و، على: ينبغي أن يتوافق المجلس على تعريف مصطلح "المالك المستفيد" أو أصحاب النفوذ السياسي والوظائف العامة وأفراد أسرهم وشركائهم والمقربين منهم كرؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء ووكلائهم وأعضاء البرلمان والمحافظين ومجالس المحافظات وقياديي الأحزاب السياسية وأعضاء المحاكم العليا أو المحاكم الدستورية ومسؤولي الرقابة المالية والنزاهة وإدارة البنوك المركزية والسفراء والقائمون بالأعمال والضباط رفيعوا المستوى والمدراء العامون ومجالس إدارة الشركات العامة. | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | الشركات العالمية والخاصة | - قيام المجلس بتحديث خارطة الطريق للنظر في تخفيض عتبة الأهمية النسبية أو تحديد أشخاص أكثر إلى تعريف ذوي النفوذ السياسي - التنسيق مع الدول الأخرى للاستفادة من تجاربهم |  | تموز – كانون الاول 2024 | - | - جاري العمل - جاري العمل |
|  |  |  |  |  |  | المجموع | 14,250 |  |

المحور الثامن

الأثر البيئي

المتطلب6.4

| الأهداف - رصد مستويات التلوث والأضرار والأمراض المترتبة على البيئة نتيجة الإطلاقات الصلبة والسائلة والغازية ومستويات الإشعاع والانبعاثات الكربونية. - المساعدة في تحسين بيئة العمل في المواقع الاستخراجية وتطوير محطات المعالجة |  |  |  |  | التحديات - ضعف استجابة الجهات المختصة بزويد تقارير نسب التلوث الناتجة من الاطلاقات الكاربونية - تلكؤ في ادخال تقنيات حديثة لتقليل احداث التلوث |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ت | النشاط | الجهات المسؤولة | الجهات المستهدفة | النتائج المتوخاة |  | الإطار الزمني | الكلفة التخمينية (مليون دينار) | الملاحظات |
| 1 | السعي للحصول على تقرير محدث وشامل عن اقتفاء الأثر الكربوني في قطاعات النفط والغاز والتعدين، أو حث الوزارات المعنية على التعاقد مع جهة عالمية أو محلية متخصصة لإعداده. | المجلس فريق الإسناد | الشركات الوطنية الشركات العالمية لجنة الأثر الكربوني برئاسة مستشار وزير النفط الشركة العامة لاقتصاديات الكربون | خط شروع واضح تُبنى علي أساسه إستراتيجية شاملة لمعالجة الأثر الكربوني على البيئة والاستفادة من امتيازات الائتمان الكربوني (Carbon Credit) |  | النصف الاول من عام 2025 | - | جاري العمل |
| 2 | ورشة عمل تخصصية لأعضاء لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب تكرس لاستعراض الأثر الكربوني على البيئة في العراق والحث على إصدار قانون لتطبيق المعايير العالمية المعمول بها. ملاحظة: يجب أولا الاستفسار لمعرفة وجود هذا القانون أو إن كانت أي جهة تعمل على إصداره حالياً | المجلس الأمانة الوطنية | مجلس النواب وزارة النفط وزارة الصناعة وزارة الصحة وزارة البيئة/ الشركة العامة لاقتصاديات الكربون | وضع الصناعة الاستخراجية في المسار الصحيح لمعالجة الأثر الكربوني والالتزام بالمعايير العالمية المعمول بها |  | النصف الاول من عام 2025 | 4,750 | جاري العمل - تمت دعوة المجتمع المدني الاوسع لتقديم دراسة و توصيات - دعوه مع لجنه الصحة و البيئة في مجلس النواب لعقد اجتماع في مجلس النواب و التنسيق مع وزاره النفط و الشركات الاستخراجية و وزارة البيئة |
| 3 | دراسة مدى الالتزام بمتطلبات نصب عدادات الغاز المحروق ووحدات معالجة واستثمار الغاز المصاحب والتعرف على نسب الإنجاز والمعوقات والتوصيات اللازمة. | الشركات فريق الإسناد | الدائرة الفنية في وزارة النفط الشركات العامة شركات جولات التراخيص | التعرف على كميات الغاز المحروق والاجراءات المتبعة لحد الان لمعالجته وتقليص الاضرار البيئية الناتجة عنه. |  | النصف الاول من عام 2025 | - | جاري العمل |
| 4 | اجتماع تخصصي بحضور وزير النفط ووكيل الاستخراج والقيادة العليا للاطلاع على الدراسة المعدة في الفقرة أعلاه ومناقشة التحديات والحلول والتوصيات بما في ذلك توفير التخصيص المالي والزام الشركات المستفيدة. | المجلس الأمانة الوطنية | الدائرة الفنية/ النفط دائرة الدراسات/ النفط الشركات الوطنية الشركات العالمية | رصد أبعاد الخطر المحدق وتوحيد الرؤى والجهود لمعالجته. |  | النصف الاول من عام 2025 | - | جاري العمل |
| 5 | تعديل الشروط المرجعية لتقارير الشفافية القادمة لتضمينها تفاصيل الوضع البيئي ومخرجات الدراسات والتقارير والاجتماعات أعلاه. | المجلس الأمانة الوطنية | أصحاب المصلحة الأوسع الإعلام الإداري المستقل | إطلاع المواطن على الأضرار الناجمة عن الآثار البيئية للصناعات الاستخراجية |  | النصف الاول من عام 2025 | - | انجز (راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.12)) |
| 6 | ثلاث ورش تعريفية في مدن مختارة مجاورة لمواقع النفط والغاز والتعدين لغرض اطلاع السكان على المخاطر البيئية ودورهم في معالجتها. | المجلس الأمانة الوطنية | سكان المناطق المجاورة مجلس المحافظة المجتمع المدني الإعلام | تثقيف السكان واطلاعهم على الأضرار وتفعيل دورهم في تقليص المخاطر. |  | النصف الاول من عام 2025 | 14,250 | جاري العمل |
| 7 | السعي لتضمين عقود النفط والغاز والتعدين الحالية والجديدة فقرات تتضمن امتيازات تفضيلية وتسهيلات تعاقدية للشركات التي تتبنى وتلتزم بسياسات استخدام الطاقة النظيفة. | المجلس الأمانة الوطنية | دائرة العقود والتراخيص البترولية الشركات الوطنية الشركات العالمية | التزام أكثر بمعايير البيئة النظيفة. |  | النصف الاول من عام 2025 | - | جاري العمل |
| 8 | مفاتحة دائرة الدراسات في وزارة النفط لتزويدنا بتقارير السنوات السابقة لفرق التفتيش الميدانية المعنية برصد ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق نظام HSE في القطاعات الاستخراجية مع تبيان نسب التطبيق ونسب الحيود وأسبابها من خلال تقارير دورية ترفع للوزير والقيادات العليا. | المجلس فريق الإسناد | وزارة النفط الشركات الوطنية الشركات العالمية | متابعة مدى تطبيق نظام HSE ومعالجة أسباب الحيود |  | النصف الاول من عام 2025 | - | جاري العمل |
|  |  |  |  |  |  | المجموع | 19 |  |

المحور التاسع

مؤشرات الفساد

المتطلب 1.4 , 1.5 , 2.1 , 7.1  إستراتيجية مكافحة الفساد/مؤشرات الفساد في وزارة النفط ووزارة الصناعة والمعادن

| الأهداف - تقليل هدر المال العام عن طريق الاستثمار في الاموال المهدرة - جذب الشركات الاستثمارية الرصينة لتطوير القطاع الاستخراجي والصناعي |  |  |  |  | التحديات - معارضة اوتحسس بعض الاطراف لسياسات المتابعة الدورية من قبل الهياة الوطنية لماله من اشعار بعملية استجواب على كافة انظمتهم |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ت | النشاط | الجهات المسؤولة | الجهات المستهدفة | النتائج المتوخاة |  | الإطار الزمني | الكلفة التخمينية (مليون دينار) | الملاحظات |
| 1 | التعاقد مع خبير دولي و/ أو محلي لإجراء استبانة لتحديد مؤشرات الفساد في قطاعات النفط والغاز والتعدين في رحاب إستراتيجية مكافحة الفساد | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | البنك الدولي وزارة النفط وزارة الصناعة والمعادن هيأة النزاهة المجتمع المدني | دراسة مهنية مستفيضة لمؤشرات الفساد محددة وواضحة الأسباب والنتائج والحلول |  | الربع الاخير من عام 2024 | تحدد لاحقا | جاري العمل |
| 2 | ورشة عمل لمقارنة مخرجات الدراسة أعلاه مع مؤشرات الفساد في قطاعات النفط والغاز والتعدين الواردة في إستراتيجية مكافحة الفساد وملاحظات وزارتي النفط والصناعة والمعادن عليها | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | لجنة النزاهة في مجلس النواب هيأة النزاهة ديوان الرقابة المالية الاتحادي دوائر الدراسات والتخطيط والمتابعة والدوائر القانونية في وزارتي النفط والصناعة والمعادن المستشار القانوني في وزارة النفط | تطوير إستراتيجية مكافحة الفساد والحصول على مؤشرات فساد واقعية وقابلة للمعالجة في قطاعات النفط والغاز والتعدين وتقديم التوصيات ومتابعتها |  | الربع الاخير من عام 2024 | 4,750 | جاري العمل |
| 3 | التعاقد مع خبير دولي لإعداد دراسة عن الاستثمار في التعدين والخصخصة وعقود الشراكة وجدواها والتحديات التي تواجهها وسبل تطويرها | مجلس الأمناء | وزارة الصناعة والمعادن اتحاد الصناعات العراقي | تقديم التوصيات حول سبل تطوير القطاع والاستثمار الأمثل وتقديم التوصيات بشأن مكافحة الفساد وتعظيم الإيرادات |  | الربع الاخير من عام 2024 | تحدد لاحقا | جاري العمل |
| 4 | ورشة عمل حول مؤشرات الفساد والهدر في الوقود المستهلك في محطات التوليد في وزارة الكهرباء وعقود الاستيراد ومختبرات الفحص والنقل بين الموانئ والمحطات | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | شركة توزيع المنتجات النفطية شركة التسويق النفطي مركز الوقود في وزارة الكهرباء | - تحديد مواطن الفساد والهدر وتقديم التوصيات ومتابعتها |  | الربع الاخير من عام 2024 | 4,750 | جاري العمل |
| 5 | تطوير نماذج الإفصاح في تقارير الشفافية لتشمل بيانات اكثر تفصيلاٌ عن الوقود المستورد، والمنتج محلياً، وعقود استيراده ونقله. ومقارنته بالمستهلك فعلاً وتحديد نسبة الطاقة المنتجة لكل لتر من الوقود ومقارنتها بالنسب المعتمدة عالمياً | مجلس الأمناء | الإداري المستقل | إطلاع المواطن والجهات المعنية على البيانات الدقيقة والتفصيلية عن الوقود المستهلك وتقديم التوصيات بشأن معالجة الفساد والهدر فيها |  | الربع الاخير من عام 2024 | - | جاري العمل |
|  |  |  |  |  |  | المجموع | 9,500 |  |

المحور العاشر

التقرير السنوي

المتطلبات رقم 6.2 و4.1 و4.9 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

| الأهداف زيادة الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية والمساهمة في الحد من الفساد والفقر وتطوير الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة في قطاعات النفط والغاز والمعادن. وذلك عبر إصدار تقرير سنوي معتمد وموثوق يتناسب ومتطلبات ومعايير المبادرة ويحوي بيانات الإنتاج والتصدير وتخصيصات البترودولار والمنافع الاجتماعية بهدف اطلاع المواطنين وأصحاب المصلحة الأوسع |  |  |  |  | التحديات تأخر استجابة الشركات العالمية والوطنية وبعض الجهات الأخرى في تزويد البيانات في الوقت المناسب أو إنها ترسل بيانات غير مصادق عليها من قبل الجهات التدقيقية. وكذلك عدم توفر البيانات الخاصة بإقليم كردستان |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ت | النشاط | الجهات المسؤولة | الجهات المستهدفة | النتائج المتوخاة |  | الإطار الزمني | الكلفة التخمينية (مليون دينار) | الملاحظات |
|  | أولاً: تقرير عام 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | كتابة مسودة الشروط المرجعية وإضافة نموذج ملكية المنفعة من ضمن المتطلبات. | فريق الإسناد الأمانة الوطنية | مجلس الأمناء | الحصول على نصوص متلائمة ومعايير المبادرة لتسهيل مناقشتها وإقرارها من قبل المجلس. |  | كانون الثاني – آذار 2024 | - | أنجز عام 2023 |
| 2 | مناقشة وإقرار الشروط المرجعية | مجلس الأمناء فريق الإسناد | شركات الإداري المستقل | شروط مرجعية متفق عليها من قبل أصحاب المصلحة. |  | كانون الثاني – آذار 2024 | - | أنجز عام 2023 |
| 3 | دعوة الشركات واستلام العروض وتحليلها والتوصية بالإحالة | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | شركات الإداري المستقل | اطلاع المجلس على العروض تسهيلا لاتخاذ قرار الإحالة. |  | كانون الثاني – آذار 2024 | - | أنجز عام 2023 |
| 4 | كتابة وتوقيع العقد | مجلس الأمناء الأمانة الوطني | الإداري المستقل | عقد مع شركة الإداري المستقل والمباشرة بإعداد التقرير. |  | كانون الثاني – آذار 2024 | 240 | جاري العمل |
| 5 | إصدار التقرير الابتدائي | الإداري المستقل مجلس الأمناء فريق الإسناد | مجلس الأمناء | مصادقة المجلس على التقرير الابتدائي وتوجيه الإداري المستقل بالمباشرة بجمع وتحصيل البيانات. |  | نيسان – حزيران 2024 | - | جاري العمل |
| 6 | جمع وتحصيل البيانات | الإداري المستقل مجلس الأمناء | وزارة النفط وزارة الصناعة الشركات العامة الشركات العالمية | معلومات وبيانات موثقة وكاملة. |  | نيسان – حزيران 2024 | - | جاري العمل |
| 7 | تقرير المطابقة والتحقق من الفروقات | الإداري المستقل مجلس الأمناء فريق الإسناد | مجلس الأمناء | استعراض ومناقشة البيانات واستنتاجات الإداري المستقل والتحقق من الفروقات. |  | حزيران 2024 | - | جاري العمل |
| 8 | التقرير الشامل الأولي | الإداري المستقل مجلس الأمناء فريق الإسناد | مجلس الأمناء | التحقق من شمولية التقرير واستيفائه لمتطلبات الشروط المرجعية ومعايير المبادرة. |  | تموز - أيلول 2024 | - | جاري العمل |
| 9 | ملاحظات الأمانة الدولية على المسودة النهائية | الأمانة الدولية | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية الإداري المستقل | ضمان شمولية التقرير واستيفائه لكافة معايير المبادرة. |  | تموز - أيلول 2024 | - | جاري العمل |
| 10 | ملاحظات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الأوسع | محلس الأمناء الإداري المستقل | أصحاب المصلحة الأوسع | اطلاع أصحاب المصلحة الأوسع على التقرير وضمان مشاركتهم في إعداده وبيان ملاحظاتهم عليه قبل صدوره بالشكل النهائي. |  | تموز - أيلول 2024 | - | جاري العمل |
| 11 | المناقشة النهائية وإقرار التقرير | مجلس الأمناء الإداري المستقل | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية الإداري المستقل | تقرير جاهز للطباعة والنشر والتوزيع. |  | تموز - أيلول 2024 | - | جاري العمل |
| 12 | الملخص التنفيذي | مجلس الأمناء الإداري المستقل | مجلس الأمناء | نشر الملخص التنفيذي. |  | تموز - أيلول 2024 | - | جاري العمل |
| 13 | الطباعة والنشر والتوزيع | الإداري المستقل الأمانة الوطنية | أصحاب المصلحة الأوسع | نشر التقرير إيذانا بالمباشرة وإثارة النقاشات العامة |  | أيلول 2024 | - | جاري العمل |
|  | ثانياً: تقرير عام 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | كتابة مسودة الشروط المرجعية وإضافة نموذج ملكية المنفعة من ضمن المتطلبات. | فريق الإسناد الأمانة الوطنية | مجلس الأمناء | الحصول على نصوص متلائمة ومعايير المبادرة لتسهيل مناقشتها وإقرارها من قبل المجلس. |  | كانون الثاني – آذار 2024 | - | انجز (راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.11)) |
| 15 | مناقشة وإقرار الشروط المرجعية | مجلس الأمناء فريق الإسناد | شركات الإداري المستقل | شروط مرجعية متفق عليها من قبل أصحاب المصلحة. |  | كانون الثاني – آذار 2024 | - | انجز (راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.11)) |
| 16 | دعوة الشركات واستلام العروض وتحليلها والتوصية بالإحالة | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | شركات الإداري المستقل | اطلاع المجلس على العروض تسهيلا لاتخاذ قرار الإحالة. |  | كانون الثاني – آذار 2024 | - | جاري العمل |
| 17 | كتابة وتوقيع العقد | مجلس الأمناء الأمانة الوطني | الإداري المستقل | عقد مع شركة الإداري المستقل والمباشرة بإعداد التقرير. |  | كانون الثاني – آذار 2024 | 240 | جاري العمل |
| 18 | إصدار التقرير الابتدائي | الإداري المستقل مجلس الأمناء فريق الإسناد | مجلس الأمناء | مصادقة المجلس على التقرير الابتدائي وتوجيه الإداري المستقل بالمباشرة بجمع وتحصيل البيانات. |  | نيسان – حزيران 2024 | - | جاري العمل |
| 19 | جمع وتحصيل البيانات | الإداري المستقل مجلس الأمناء | وزارة النفط وزارة الصناعة الشركات العامة الشركات العالمية | معلومات وبيانات موثقة وكاملة. |  | نيسان – حزيران 2024 | - | جاري العمل |
| 20 | تقرير المطابقة والتحقق من الفروقات | الإداري المستقل مجلس الأمناء فريق الإسناد | مجلس الأمناء | استعراض ومناقشة البيانات واستنتاجات الإداري المستقل والتحقق من الفروقات. |  | حزيران 2024 | - | جاري العمل |
| 21 | التقرير الشامل الأولي | الإداري المستقل مجلس الأمناء فريق الإسناد | مجلس الأمناء | التحقق من شمولية التقرير واستيفائه لمتطلبات الشروط المرجعية ومعايير المبادرة. |  | تموز - أيلول 2024 | - | جاري العمل |
| 22 | ملاحظات الأمانة الدولية على المسودة النهائية | الأمانة الدولية | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية الإداري المستقل | ضمان شمولية التقرير واستيفائه لكافة معايير المبادرة. |  | تموز - أيلول 2024 | - | جاري العمل |
| 23 | ملاحظات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الأوسع | محلس الأمناء الإداري المستقل | أصحاب المصلحة الأوسع | اطلاع أصحاب المصلحة الأوسع على التقرير وضمان مشاركتهم في إعداده وبيان ملاحظاتهم عليه قبل صدوره بالشكل النهائي. |  | تموز - أيلول 2024 | - | جاري العمل |
| 24 | المناقشة النهائية وإقرار التقرير | مجلس الأمناء الإداري المستقل | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية الإداري المستقل | تقرير جاهز للطباعة والنشر والتوزيع. |  | تموز - أيلول 2024 | - | جاري العمل |
| 25 | الملخص التنفيذي | مجلس الأمناء الإداري المستقل | مجلس الأمناء | نشر الملخص التنفيذي. |  | تموز - أيلول 2024 | - | جاري العمل |
| 26 | الطباعة والنشر والتوزيع | الإداري المستقل الأمانة الوطنية | أصحاب المصلحة الأوسع | نشر التقرير إيذانا بالمباشرة واثارة النقاشات العامة |  | أيلول 2024 | - | جاري العمل |
|  | ثالثًا: تقرير عام 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | كتابة مسودة الشروط المرجعية وإضافة نموذج ملكية المنفعة من ضمن المتطلبات. | فريق الإسناد الأمانة الوطنية | مجلس الأمناء | الحصول على نصوص متلائمة ومعايير المبادرة لتسهيل مناقشتها وإقرارها من قبل المجلس. |  | كانون الثاني – آذار 2024 | - | انجز (راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.11)) |
| 28 | مناقشة وإقرار الشروط المرجعية | مجلس الأمناء فريق الإسناد | شركات الإداري المستقل | شروط مرجعية متفق عليها من قبل أصحاب المصلحة. |  | كانون الثاني – آذار 2024 | - | انجز (راجع الشروط المرجعية لتقرير 2022: الفقرة (1.2.11)) |
| 29 | دعوة الشركات واستلام العروض وتحليلها والتوصية بالإحالة | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | شركات الإداري المستقل | اطلاع المجلس على العروض تسهيلا لاتخاذ قرار الإحالة. |  | كانون الثاني – آذار 2024 | - | جاري العمل |
| 30 | كتابة وتوقيع العقد | مجلس الأمناء الأمانة الوطني | الإداري المستقل | عقد مع شركة الإداري المستقل والمباشرة بإعداد التقرير. |  | كانون الثاني – آذار 2024 | 250 | جاري العمل |
| 31 | إصدار التقرير الابتدائي | الإداري المستقل مجلس الأمناء فريق الإسناد | مجلس الأمناء | مصادقة المجلس على التقرير الابتدائي وتوجيه الإداري المستقل بالمباشرة بجمع وتحصيل البيانات. |  | نيسان – حزيران 2024 | - | جاري العمل |
| 32 | جمع وتحصيل البيانات | الإداري المستقل مجلس الأمناء | وزارة النفط وزارة الصناعة الشركات العامة الشركات العالمية | معلومات وبيانات موثقة وكاملة. |  | نيسان – حزيران 2024 | - | جاري العمل |
| 33 | تقرير المطابقة والتحقق من الفروقات | الإداري المستقل مجلس الأمناء فريق الإسناد | مجلس الأمناء | استعراض ومناقشة البيانات واستنتاجات الإداري المستقل والتحقق من الفروقات. |  | حزيران 2024 | - | جاري العمل |
| 34 | التقرير الشامل الأولي | الإداري المستقل مجلس الأمناء فريق الإسناد | مجلس الأمناء | التحقق من شمولية التقرير واستيفائه لمتطلبات الشروط المرجعية ومعايير المبادرة. |  | تموز - أيلول 2024 | - | جاري العمل |
| 35 | ملاحظات الأمانة الدولية على المسودة النهائية | الأمانة الدولية | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية الإداري المستقل | ضمان شمولية التقرير واستيفائه لكافة معايير المبادرة. |  | تموز - أيلول 2024 | - | جاري العمل |
| 36 | ملاحظات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الأوسع | محلس الأمناء الإداري المستقل | أصحاب المصلحة الأوسع | اطلاع أصحاب المصلحة الأوسع على التقرير وضمان مشاركتهم في إعداده وبيان ملاحظاتهم عليه قبل صدوره بالشكل النهائي. |  | تموز - أيلول 2024 | - | جاري العمل |
| 37 | المناقشة النهائية وإقرار التقرير | مجلس الأمناء الإداري المستقل | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية الإداري المستقل | تقرير جاهز للطباعة والنشر والتوزيع. |  | تموز - أيلول 2024 | - | جاري العمل |
| 38 | الملخص التنفيذي | مجلس الأمناء الإداري المستقل | مجلس الأمناء | نشر الملخص التنفيذي. |  | تموز - أيلول 2024 | - | جاري العمل |
| 39 | الطباعة والنشر والتوزيع | الإداري المستقل الأمانة الوطنية | أصحاب المصلحة الأوسع | نشر التقرير إيذانا بالمباشرة واثارة النقاشات العامة |  | أيلول 2024 | - | جاري العمل |
|  |  |  |  |  |  | المجموع | 730 |  |

المحور الحادي عشر

هيكلية الهيأة

المتطلب رقم 1.4 من معايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

والفقرات (1 و2) من الإجراءات التصحيحية

| الأهداف تفعيل مجلس الأمناء وتعزيز دوره في إدارة الهيأة وضمان تمثيل نوعي لكل مكونات المجتمع المدني وبقية أصحاب المصلحة الأوسع مع التركيز على التوازن التنوعي دون الحاجة للتوازن العددي وبما يتناسب ومعايير المبادرة لعام 2023ومعالجة الإجراءات التصحيحية التي اقترحها مجلس المبادرة الدولية |  |  |  |  | التحديات عدم وجود تمثيل فاعل للجهات الحكومية والشركات والمجتمع المدني في إقليم كردستان وضعف تفاعل الشركات الاستخراجية في عموم العراق وعدم الحاجة لمشاركة أكثر فاعلية لبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ت | النشاط | الجهات المسؤولة | الجهات المستهدفة | النتائج المتوخاة |  | الإطار الزمني | الكلفة التخمينية (مليون دينار) | الملاحظات |
| 1 | تعديل الأمر الديواني ليشمل فقرات تخص النظام الداخلي ومهام ومسؤوليات المدير التنفيذي والمجلس والأمانة الوطنية وتحديد مسؤولية توفير المستلزمات الإدارية والمالية. | الأمانة الوطنية رئيس المجلس | أصحاب المصلحة الأوسع الأمانة العامة لمجلس الوزراء | تشكيلة جديدة وفعالة للمجلس ممثل فيها كل أصحاب المصلحة الأوسع وقادرة على إدارة المجلس في المرحلة القادمة |  | كانون الثاني 2024 | - | أنجز عام 2024 |
| 2 | المتابعة مع وزارة النفط والجهات الحكومية الأخرى لتوفير المستلزمات المالية والإدارية للهيأة والتي حددها الأمر الديواني. | الأمانة الوطنية | وزارة النفط | استمرار انسيابية عمل الهيأة. |  | كانون الثاني - شباط 2024 | - | انجزت بدون كلفة |
| 3 | تشكيل لجنة مستقلة تكلف بتنظيم لقاءات واجتماعات وورش عمل يحضرها مكونات لمجتمع المدني في العراق لغرض الاتفاق على آلية ترشيح حرة وشفافة ومكتوبة لاختيار ممثليهم في مجلس الأمناء بموجب مواد الأمر الديواني. | مجلس الأمناء | المجتمع المدني الأوسع | آلية حرة وواضحة لاختيار ممثلي كل مكونات المجتمع المدني تتماشى ومتطلبات المعايير وتراعي مصلحة المبادرة في العراق |  | آب 2024 – كانون الأول 2024 | 14,250 | انجز |
| 4 | المصادقة النهائية على أسماء أعضاء المجلس حسب الترشيحات الواردة عن الجهات المذكورة في الأمر الديواني وإصدار أمر بتوقيع رئيس المجلس. | مجلس الأمناء | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية أصحاب المصلحة الأوسع | صدور أمر رسمي بالأسماء |  | كانون الأول 2024 | - | جاري العمل |
| 5 | إقامة ورش عمل تعريفية للأعضاء الجدد وورش بناء القدرات لكل الأعضاء والموظفين حول المتطلبات ومشاريع العمل الجديدة. | مجلس الأمناء الأمانة الوطنية | أعضاء المجلس موظفي الأمانة الوطنية فريق الإسناد | بناء القدرات وزيادة كفاءة العمل |  | كانون الثاني – كانون الأول 2024 | 14,250 | جاري العمل |
|  |  |  |  |  |  | المجموع | 28,500 |  |
|  |  |  |  |  |  | المجموع الكلي | 1,046,650 |  |